# 🎯 PLAN MAESTRO - RESUMEN EJECUTIVO

**Archivo completo:** `../PLAN_MAESTRO_COMPLETO.md` (1,472 líneas)

**Fecha:** 27 Diciembre 2025

**Estimación total:** 76-112 horas | 2-3 semanas

---

## 📊 VISIÓN GENERAL

### Estado Actual

✅ **Marketing & Growth Phase 1 COMPLETADO** (4 módulos)

### Pendiente

📋 **5 Fases | 37 Tareas | 18 Workflows n8n**

---

## 🗺️ ROADMAP VISUAL

```

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│  ✅ COMPLETADO: Marketing & Growth Phase 1           │

│  ├─ Guest Segmentation                               │

│  ├─ Meta Ads Manager                                 │

│  ├─ Reviews & Reputation                             │

│  └─ Guest Analytics Dashboard                        │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│  🔴 FASE 1: INFRAESTRUCTURA BASE                     │

│  Duración: 14-20h | 3-4 días                         │

│  Prioridad: CRÍTICA - BLOQUEANTE                     │

│                                                       │

│  ► Multi-Tenant Architecture                         │

│    - tenant_id en todas las tablas                   │

│    - Row Level Security (RLS)                        │

│    - Auth context multi-tenant                       │

│    - Data isolation total                            │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│  🔴 FASE 2: INTEGRACIONES CRÍTICAS                   │

│  Duración: 32-43h | 6-8 días                         │

│  Prioridad: ALTA                                      │

│                                                       │

│  ► Stripe Payments (12-17h)                          │

│    - Payment Intent API                              │

│    - Checkout UI con Stripe Elements                │

│    - Webhooks (success/failed/refund)                │

│    - Payment history en Supabase                     │

│                                                       │

│  ► DOMUS Channel Manager (20-26h)                    │

│    - API authentication                              │

│    - Property sync (DOMUS → MY HOST)                 │

│    - Booking sync (bidireccional)                    │

│    - Calendar real-time sync                         │

│    - Error handling + retry logic                    │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│  🔴 FASE 3: WORKFLOWS ALTA PRIORIDAD                 │

│  Duración: 9-13h | 2-3 días                          │

│  Prioridad: ALTA                                      │

│                                                       │

│  ► VAPI Voice Agent "Ayu" (3-4h)                     │

│    - Reservas telefónicas 24/7                       │

│                                                       │

│  ► WhatsApp Concierge (2-3h)                         │

│    - Asistente para huéspedes en estancia           │

│                                                       │

│  ► Internal Agent (2-3h)                             │

│    - Asistente IA para staff/owner (Dashboard)      │

│                                                       │

│  ► External Agent (2-3h)                             │

│    - Análisis de mercado con OpenAI                  │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│  🟡 FASE 4: WORKFLOWS MEDIA PRIORIDAD                │

│  Duración: 16-27h | 3-5 días                         │

│  Prioridad: MEDIA                                     │

│                                                       │

│  ► Marketing & Growth (4 workflows, 6-10h)           │

│    - WhatsApp Marketing Funnel                       │

│    - Instagram Performance Sync                      │

│    - Meta Ads Summary                                │

│    - AI Marketing Insights                           │

│                                                       │

│  ► Communication (1 workflow, 1-2h)                  │

│    - Send Email to Guest (SendGrid)                  │

│                                                       │

│  ► Content & Campaigns (4 workflows, 6-10h)          │

│    - Content Triggers                                │

│    - Social Publishing                               │

│    - Review Amplification                            │

│    - WhatsApp Campaigns                              │

│                                                       │

│  ► Enrichment (2 workflows, 3-5h)                    │

│    - Internal Alert Flow                             │

│    - External Enrichment                             │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

↓

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│  🟢 FASE 5: POLISH & WIDGETS                         │

│  Duración: 5-9h | 1-2 días                           │

│  Prioridad: BAJA                                      │

│                                                       │

│  ► Dashboard Widgets (3-6h)                          │

│    - Marketing Activity Widget                       │

│    - Internal Alerts Widget                          │

│    - Guest Insights Widget                           │

│                                                       │

│  ► Testing & Bug Fixes (2-3h)                        │

│    - End-to-end testing                              │

│    - Performance optimization                        │

│    - Security audit                                  │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

↓

🎉 LAUNCH!

```

---

## 📋 RESUMEN POR FASE

### FASE 1: Infraestructura Base 🔴 CRÍTICA

**¿Por qué primero?** Todo depende de multi-tenancy

| # | Tarea | Horas |

|---|-------|-------|

| 1.1 | Auditoría de tablas | 1-2h |

| 1.2 | Agregar tenant_id | 3-4h |

| 1.3 | RLS Policies | 3-4h |

| 1.4 | Auth Context | 2-3h |

| 1.5 | Data Isolation | 3-4h |

| 1.6 | Testing | 2-3h |

**Subtotal:** 14-20 horas

---

### FASE 2: Integraciones Críticas 🔴 ALTA

**¿Por qué?** Funcionalidades core del negocio

#### 2.1 Stripe Payments

| # | Tarea | Horas |

|---|-------|-------|

| 2.1.1 | Setup & Config | 2-3h |

| 2.1.2 | Payment Intent API | 2-3h |

| 2.1.3 | Checkout UI | 3-4h |

| 2.1.4 | Webhooks | 3-4h |

| 2.1.5 | Payment Records | 2-3h |

**Subtotal 2.1:** 12-17 horas

#### 2.2 DOMUS Channel Manager

| # | Tarea | Horas |

|---|-------|-------|

| 2.2.1 | API Research | 2-3h |

| 2.2.2 | Authentication | 2-3h |

| 2.2.3 | Property Sync | 4-5h |

| 2.2.4 | Booking Sync | 5-6h |

| 2.2.5 | Calendar Sync | 4-5h |

| 2.2.6 | Error Handling | 3-4h |

**Subtotal 2.2:** 20-26 horas

**Total FASE 2:** 32-43 horas

---

### FASE 3: Workflows Alta Prioridad 🔴 ALTA

**¿Por qué?** Agentes IA que generan revenue directo

| # | Workflow | Descripción | Horas |

|---|----------|-------------|-------|

| 3.1 | VAPI "Ayu" | Voice agent para reservas 24/7 | 3-4h |

| 3.2 | WhatsApp Concierge | Asistente durante estancia | 2-3h |

| 3.3 | Internal Agent | Asistente staff (Supabase) | 2-3h |

| 3.4 | External Agent | Market intelligence (OpenAI) | 2-3h |

**Total FASE 3:** 9-13 horas

---

### FASE 4: Workflows Media Prioridad 🟡 MEDIA

**¿Por qué?** Automatización de marketing y operaciones

| Categoría | Workflows | Horas |

|-----------|-----------|-------|

| Marketing & Growth | 4 | 6-10h |

| Communication | 1 | 1-2h |

| Content & Campaigns | 4 | 6-10h |

| Enrichment | 2 | 3-5h |

**Total FASE 4:** 16-27 horas

**Detalles:**

- WF-05: WhatsApp Marketing Funnel (2-3h)

- WF-06: Instagram Performance Sync (1-2h)

- WF-07: Meta Ads Summary (1-2h)

- WF-08: AI Marketing Insights (2-3h)

- WF-09: Send Email to Guest (1-2h)

- WF-10: Content Triggers (1-2h)

- WF-11: Social Publishing (2-3h)

- WF-12: Review Amplification (1-2h)

- WF-13: WhatsApp Campaigns (2-3h)

- WF-14: Internal Alert Flow (1-2h)

- WF-15: External Enrichment (2-3h)

---

### FASE 5: Polish & Widgets 🟢 BAJA

**¿Por qué?** UI final y testing

| # | Tarea | Horas |

|---|-------|-------|

| 5.1 | Marketing Activity Widget | 1-2h |

| 5.2 | Internal Alerts Widget | 1-2h |

| 5.3 | Guest Insights Widget | 1-2h |

| 5.4 | Testing & Bug Fixes | 2-3h |

**Total FASE 5:** 5-9 horas

---

## ⏱️ ESTIMACIÓN TEMPORAL

### Por Escenario

| Escenario | Horas | Días (6h/día) | Semanas |

|-----------|-------|---------------|---------|

| **Optimista** | 76h | 13 días | 2 semanas |

| **Realista** | 94h | 16 días | 2.5 semanas |

| **Con buffer** | 112h | 19 días | 3 semanas |

### Por Semana

| Semana | Fases | Horas | Objetivo |

|--------|-------|-------|----------|

| **1-2** | FASE 1 | 14-20h | Multi-tenant funcional |

| **3-4** | FASE 2 | 32-43h | Stripe + DOMUS integrados |

| **5** | FASE 3 | 9-13h | 4 agentes IA live |

| **6-7** | FASE 4 | 16-27h | 11 workflows automatizados |

| **8** | FASE 5 | 5-9h | Production ready |

---

## 🎯 HITOS CLAVE (Milestones)

| # | Hito | Semana | Criterio de Éxito |

|---|------|--------|-------------------|

| **M1** | Multi-Tenant Live | 2 | RLS funcional, tests pasando |

| **M2** | Payments Live | 3 | Checkout funcional, webhooks OK |

| **M3** | DOMUS Sincronizado | 4 | Properties + bookings synced |

| **M4** | Agentes IA Operativos | 5 | VAPI + WhatsApp + Asistentes responding |

| **M5** | Marketing Automatizado | 7 | 11 workflows ejecutándose |

| **M6** | Production Ready | 8 | 100% tests pasando, docs completa |

---

## 📊 RESUMEN NUMÉRICO

| Métrica | Valor |

|---------|-------|

| **Fases totales** | 5 |

| **Tareas totales** | 37 |

| **Workflows n8n** | 18 |

| **Horas mínimas** | 76h |

| **Horas máximas** | 112h |

| **Días laborables** | 15-22 |

| **Semanas** | 2-3 |

| **Componentes React nuevos** | ~10 |

| **Tablas Supabase nuevas** | ~6 |

| **API integraciones** | 5+ |

---

## 🚨 DEPENDENCIAS CRÍTICAS

### Servicios Externos a Configurar YA

| Servicio | Uso | Tiempo Aprobación | Prioridad |

|----------|-----|-------------------|-----------|

| **WhatsApp Business API** | Concierge + Marketing | 1-2 semanas | 🔴 ALTA |

| **Stripe** | Payments | 1-3 días | 🔴 ALTA |

| **DOMUS API** | Channel Manager | Variable | 🔴 ALTA |

| **VAPI** | Voice Agent | Inmediato | 🔴 ALTA |

| **SendGrid** | Emails | 1-2 días | 🟡 MEDIA |

### Dependencias Técnicas

| Fase | Depende de | Bloqueante |

|------|------------|------------|

| FASE 2 | FASE 1 completada | ✅ SÍ |

| FASE 3 | Ninguna | ❌ NO (paralelo) |

| FASE 4 | Ninguna | ❌ NO (paralelo) |

| FASE 5 | FASE 4 completada | ✅ SÍ |

---

## ⚠️ RIESGOS IDENTIFICADOS

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |

|--------|--------------|---------|------------|

| DOMUS API no disponible | Media | Alto | Backup: Hostaway API |

| WhatsApp Business rechazado | Baja | Medio | Twilio WhatsApp sandbox |

| Stripe compliance issues | Baja | Alto | PayPal como backup |

| Multi-tenant bugs | Alta | Crítico | Testing exhaustivo FASE 1 |

| n8n rate limits | Media | Bajo | Retry logic + queue system |

---

## 🎯 KPIs DE ÉXITO

| KPI | Objetivo | Cómo Medir |

|-----|----------|------------|

| **Uptime** | 99.5%+ | Monitoring 24/7 |

| **Payment Success Rate** | 95%+ | Stripe webhook logs |

| **DOMUS Sync Accuracy** | 99%+ | Compare bookings count |

| **VAPI Call Completion** | 90%+ | Call analytics |

| **WhatsApp Response Time** | <30s | Timestamp analysis |

| **Marketing ROI** | 3x+ | Revenue / Ad Spend |

---

## 🚀 PRÓXIMA SESIÓN - CHECKLIST

### Antes de Codear (Esta Semana)

- [ ] Aplicar a WhatsApp Business API

- [ ] Crear cuenta Stripe (modo test)

- [ ] Contactar DOMUS support para API access

- [ ] Crear cuenta VAPI

- [ ] Leer `PLAN_MAESTRO_COMPLETO.md` completo

- [ ] Identificar dudas o ajustes

- [ ] Aprobar presupuesto de servicios

### Primera Sesión de Desarrollo

**Comando para Claude:**

```

"Claude, vamos a empezar con FASE 1 - Tarea 1.1.1: Auditoría de tablas Supabase"

```

**Esperar:**

1. Análisis de todas las tablas actuales

2. Documento de migraciones

3. Plan de tenant_id por tabla

4. Script SQL inicial

---

## 📖 ESTRUCTURA DEL PLAN COMPLETO

El archivo `PLAN_MAESTRO_COMPLETO.md` contiene:

1. **Estado Actual** - Qué se completó

2. **Roadmap Visual** - Diagrama de flujo

3. **FASE 1 Detallada** (6 tareas)

- Cada tarea con: descripción, complejidad, tiempo, checklist, código ejemplo, entregables

4. **FASE 2 Detallada** (11 tareas)

- Stripe: 5 tareas

- DOMUS: 6 tareas

5. **FASE 3 Detallada** (4 workflows)

6. **FASE 4 Detallada** (11 workflows)

7. **FASE 5 Detallada** (3 widgets + testing)

8. **Timeline Consolidado** - Por semana y día

9. **Resumen Ejecutivo** - Tablas resumen

10. **Dependencias y Riesgos**

11. **KPIs de Éxito**

12. **Próximos Pasos**

**Total:** 1,472 líneas de documentación detallada

---

## 💡 RECOMENDACIONES

### Orden de Ejecución

1. **FASE 1 primero (BLOQUEANTE)** - No se puede saltar

2. FASE 2 y FASE 3 pueden hacerse en paralelo si hay recursos

3. FASE 4 depende de infraestructura base

4. FASE 5 al final

### Modo de Trabajo

- **Marcar checkboxes** conforme se avanza

- **Commitear por tarea** (no por fase completa)

- **Testing incremental** (no esperar al final)

- **Documentar decisiones** técnicas

### Gestión de Riesgos

- Iniciar trámites de servicios externos YA

- Tener backups para servicios críticos

- Testing exhaustivo en FASE 1 (evita bugs costosos)

---

## 📚 DOCUMENTOS RELACIONADOS

| Documento | Descripción | Ubicación |

|-----------|-------------|-----------|

| **Plan Maestro Completo** | Detalles de todas las tareas | `../PLAN_MAESTRO_COMPLETO.md` |

| **Session Log** | Log detallado del 27-Dic | `SESSION_27DIC2025.md` |

| **Changelog** | Cambios realizados hoy | `CHANGELOG_27DIC2025.md` |

| **README** | Resumen ejecutivo del día | `README.md` |

| **CLAUDE.md** | Guía general del proyecto | `../CLAUDE.md` |

---

## 🎉 ESTADO FINAL

```

COMPLETADO  ██████████████████ 20%

│

├─ Marketing & Growth Phase 1  ✅ 100%

│

PENDIENTE   ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 80%

│

├─ FASE 1: Infraestructura     🔴 0%

├─ FASE 2: Integraciones       🔴 0%

├─ FASE 3: Workflows Alta      🔴 0%

├─ FASE 4: Workflows Media     🟡 0%

└─ FASE 5: Polish              🟢 0%

Próximo hito: M1 - Multi-Tenant Live (Semana 2)

```

---

**Versión:** 1.0

**Última actualización:** 27 Diciembre 2025

**Estado:** ✅ Plan aprobado - Listo para ejecución